## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
| Heures travaillées / jour | 14
| Membres de l'équipe | 2
Jordan
Jeremy
Toute l’équipe
Statuts des tâches
A faire
En cours
A Tester
Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire
Itérations | Tâche à réaliser | Responsable de la tâche | Statut | Estimation Originale du reste à faire (heures) | Jour 1 reste à faire | Jour 2 reste à faire | Jour 3 reste à faire | Jour 4 reste à faire | Jour 5 reste à faire | Jour 6 reste à faire | Jour 7 reste à faire | Jour 8 reste à faire | Jour 9 reste à faire | Jour 10 reste à faire
| Préparation | Toute l’équipe | Terminé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Créer la base de données |  | Terminé
| Installer et configurer l’environnement de développement |  | Terminé
| Création du projet avec Spring Boot |  | Terminé
| Configuration Git/GitHub |  | Terminé
1 | Gestion des utilisateurs | Jordan | En cours | 10 | 10 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Se connecter | Jordan | En cours | 5 | 5 | 3
| S'inscrire | Jordan | En cours | 5 | 5 | 5
| Configuration | Jordan | En cours | 4 | 4 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| application.properties | Jordan | A faire | 0.5 | 0.5 | 0
| Classe de sécurité | Jordan | A faire | 3.5 | 3.5 | 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Charge estimée/reste à faire en heures |  |  | 32 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  | 280 | 252 | 224 | 196 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | 28 | 0